附件三

浙江省老龄科学研究中心

规划课题管理办法（试行）

一、总则

第一条  浙江省老龄科学研究中心根据全省人口老龄化发展形势、老龄事业发展战略部署及推进重大老龄工作项目的具体需要，组织开展相关课题研究攻关，为省政府制定人口老龄化对策和促进老龄事业发展提供参考。为规范和加强课题管理，特制定本办法。

第二条  浙江省老龄科学研究中心规划课题（以下简称省老龄科研中心课题）用于支持对我省老龄事业具有重要理论和实践意义的研究，扶持与人口老龄化问题相关的学术研究，促进我省老龄科学研究事业的发展。

第三条  省老龄科研中心课题必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，坚持为和谐社会建设服务。研究成果必须对老龄事业发展具有实际指导意义，具有推广价值，为各级政府制定老龄工作对策提供决策依据，有利于改善和提高老年人的生活质量。

第四条  省老龄科研中心课题面向省内外，公平竞争，择优立项。

二、组织和申报

第五条  省老龄科研中心课题包括重大委托课题和资助课题两类。

第六条  省老龄科研中心重大委托课题是指根据浙江省老龄事业发展需要和国内外老龄科学研究动态所拟定的中长期研究课题，具有前瞻性、全局性和学术前沿性，由省老龄科研中心提出选题，省内外各研究机构或个人申报。

第七条  省老龄科研中心资助课题是指由相关单位或个人根据各自的学科研究和实际工作需要提出的课题，由省内相关专家学者和老龄工作者申报。资助课题包括重点课题和一般课题：重点课题为针对比较突出的重大老龄问题开展的跨学科综合研究课题，研究重大问题及学术前沿的课题；一般课题为在某一学科领域或工作范围具有重要研究意义的课题。一经列入资助计划，即纳入省老龄科研中心规划课题管理。

第八条  省老龄科研中心每两年发布一次规划课题参考目录（年初在东方老年网公布，网址www.zj60.com），作为申报者选题的主要参考依据。参考目录属于指明方向范围的研究选题，具体课题由申报者自行设计。

第九条  凡具备主持或承担课题研究能力和条件的组织与个人，均可申报省老龄科研中心课题。申报人应认真填写《浙江省老龄科学研究中心规划课题申报表》，向浙江省老龄科学研究中心申报。

第十条  申报省老龄科研中心课题应符合以下条件：

1. 申请人必须真正承担课题研究任务。课题负责人必须是项目的实际组织者和指导者，并确能担负实质性研究任务。不能承担实质性研究任务的，不得申请。

2．课题负责人只限一人，一般应具有副高级以上专业技术职务(或相当于副高级以上专业技术职务)。

3．实行一人申报一项的原则，课题负责人及课题组前三位成员不能同时申报二项以上(含二项)的课题。

4．未完成省老龄科研中心课题研究任务者(指课题负责人及课题组前三位成员)，不得申报新的课题。

5．申报课题的成果形式为专著、研究报告、论文等。专著完成时限一般为2~3年，研究报告、论文时限一般为1年。

三、课题的立项和管理

第十一条  省老龄科研中心对申报课题进行资格审查和初选，组织专家对初选后的入选课题进行评审。省老龄科研中心设立专家委员会，届时随机抽取一定数量的成员参加评审。初选和评审均坚持公正、择优的原则。

第十二条  课题评审标准：

1．选题对老龄事业发展具有重要意义，可为党委、政府老龄工作决策提供理论依据和论证，或有较高的学术价值，有助于老龄科学的建设和发展；

2．课题承担者对本课题研究领域的学术前沿把握准确，研究的基本思路和方法科学，观点明确且论证充分，具有创造性；

3．课题组成员结构合理，具有相关的研究经历，经费预算合理；

4．课题研究预期有良好的社会效益或经济效益，成果有出版、使用、推广的可能。

第十三条  通过专家评审的申报课题报浙江省老龄工作委员会办公室批准后，下发《浙江省老龄科学研究中心规划课题立项通知书》。

第十四条  课题立项通知书下达后10日内，由省老龄科研中心和课题负责人签订《浙江省老龄科学研究中心规划课题协议书》。课题负责人必须作出按时高质量完成课题研究的信誉保证。

第十五条  课题负责人须按所填报的《浙江省老龄科学研究中心课题申报表》中的课题研究计划和《浙江省老龄科学研究中心规划课题协议书》的要求组织开展科研工作。课题组不得任意调整成员，不得随意改变原定研究方案和研究计划。如确有必要，课题负责人须提出书面报告，经浙江省老龄科学研究中心同意。

第十六条  课题组应根据研究计划的进度，主动、及时向省老龄科研中心汇报课题研究工作进展情况，提交课题阶段性研究成果。

重大委托课题和重点资助课题课题组原则上每两个月以书面形式填报一次《浙江省老龄科学研究中心规划课题执行情况表》。省老龄科研中心对各课题的执行情况、经费使用情况和各单位管理情况进行检查、督促和指导。

第十七条  对于重大委托课题和重点资助课题，实行中期检查制度，检查课题的进度、质量和经费使用情况。

省老龄科研中心根据课题完成的期限下发《浙江省老龄科学研究中心规划课题中期检查表》，组织专家进行中期评估。课题负责人须认真填写《课题中期检查表》，连同中期研究成果报省老龄科研中心。中期评估通过以后，课题组按照原定计划继续开展研究工作。如未能通过中期评估，课题组必须根据专家评审组的意见提出整改方案上报省老龄科研中心审批通过。

对不按规定报送《课题执行情况表》、《课题中期检查表》或检查不合格者，缓拨课题经费，对严重违规的要予以责任追究。

第十八条  对于一般资助课题，各课题承担单位负责中期检查，根据省老龄科研中心通知，填写《课题中期检查表》，上报省老龄科研中心。

第十九条  凡有下列情形之一者，经省老龄工作委员会办公室批准后，撤销课题，并追回已划拨的经费：

1．研究成果有严重政治问题；

2．研究成果未通过第一次鉴定，经修改后仍未能通过第二次鉴定；

3．剽窃他人研究成果；

4．擅自更改研究内容和计划；

5．无正当理由不完成研究任务；

6．逾期不提交延期申请，或延期一年到期仍未完成研究任务；

7．严重违反财务制度。

被撤销课题的负责人和首席专家三年内，主要研究成员(指前三名参加者)二年内不得再申请省老龄科研中心规划课题，省老龄科研中心将向有关部门通报。

第二十条  对于重大委托课题和重点资助课题，省老龄科研中心将确定一名研究人员负责技术协调，保持与课题组主要成员的密切联系，负责跟踪课题进展情况，搜集整理研究工作信息，协调省老龄科研中心职责范围内的事项，发现问题后及时向中心负责人汇报。确定一名行政人员负责行政事务协调，为课题组提供服务保障。

四、课题的经费管理

第二十一条  规划课题资助经费一次核定，分期拨付。省老龄科研中心在《浙江省老龄科学研究中心规划课题协议书》签订后10日内，将核准的课题经费拨付给课题负责人所在单位银行账户。

对于重大委托课题和重点资助课题，采取分三期拨款的方式。重大委托课题首期拨付课题总经费的30%，中期拨付30%，课题结题后拨付40%。重点资助课题首期拨付课题总经费的40%，中期拨付20%，课题结题后拨付40%。对于一般资助课题，采取分两期拨款的方式，首期拨付课题总经费的50%，课题结题后拨付50%。

第二十二条  课题经费的管理和使用，必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，同时要方便科研。课题经费专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用，也不得用于与完成规划课题无直接关系的开支。

第二十三条  课题经费的使用应接受上级财务部门和财政、审计部门的监督、检查。

第二十四条  课题经费使用范围包括：

1．资料费：指开展课题研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译、档案查阅、录音、录像等费用，以及必要的图书、资料购置费等。

2．国内调研差旅费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照有关单位财务制度执行。涉及港、澳、台的调研差旅费须经省老龄科研中心审批。

3．小型会议费：指围绕课题研究举行的小型研讨会的经费。

4．计算机使用费：指计算机上机费、录入费、软件设计费以及用于课题研究的资料查询、信息交流等上网费。

5．劳务费：指为开展课题研究用于咨询、研究人员写作补贴、辅助科研人员劳务补贴等的费用。

6．印刷文具费：指课题研究成果的打印费、誊写费等。

7．管理费：指课题承担单位的科研管理部门和财务部门提取的管理费。管理费提取额度应控制在课题资助总经费的5％以内。不得超额提取和重复提取。

8．成果出版费：课题结项后的余款，可用于成果的出版补助。

第二十五条  成果鉴定费(包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费、鉴定会会务费等)不在课题经费中列支，由省老龄科研中心另行支付（一般资助课题除外）。每位鉴定专家的劳务费根据课题类型、最终成果形式和鉴定工作量另定，一般不超过800元。

第二十六条  省老龄科研中心下拨课题经费不得分拨给课题组成员个人。多单位协作项目的资助经费，一般由课题负责人所在单位掌握。如需要分拨给各协作单位，应经课题组成员共同商量，协商分拨数额，并报省老龄科研中心备案。

第二十七条  在申请中期、末期经费拨付时，课题负责人须将本人签字、所在单位盖章的课题经费开支使用情况书面报告省老龄科研中心。经课题中期检查和结题审批通过后，方能办理中期和末期拨款手续。

五、成果鉴定、验收和结项

第二十八条  为保证省老龄科研中心课题研究成果的质量，课题最终成果须进行鉴定，通过鉴定后方能验收结项。

第二十九条  重大委托课题和重点资助课题研究成果的鉴定由省老龄科研中心组织进行。一般资助课题研究成果的鉴定由课题申报者组织进行，上报省老龄科研中心审定验收。

第三十条  鉴定专家从省老龄科研中心专家委员会根据课题内容随机挑选。应用性、对策性研究成果的鉴定，必须聘请相关实际工作部门的领导和专家参加(人数不得少于1／3)。实际工作部门的领导和专家应具有一定的理论水平、政策水平和丰富的实践经验。

课题负责人所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家人数不得超过2人。课题组成员及顾问不能担任本课题的鉴定专家。

第三十一条  成果申请鉴定程序：

1. 课题成果初稿完成后，由省老龄科研中心邀请5-7名专家对成果初稿进行审读。

2. 课题组根据专家审读意见对初稿进行修改后，方可申请鉴定。

3. 初稿修改完成后，课题负责人应向省老龄科研中心报送完整的课题成果、研究成果简介(包括课题研究执行情况、成果的自我评价和社会评价、成果创新之处，不超过3000字)1份，提出课题鉴定申请。

第三十二条 省老龄科研中心课题成果的鉴定一般采用聘请同行专家通讯鉴定的形式，根据需要也可采用会议鉴定的形式。

通讯鉴定程序：

1. 省老龄科研中心将课题成果寄送通讯评审专家。通讯鉴定专家一般选定5人。

2. 鉴定专家应在认真审读被鉴定成果的基础上，在《鉴定意见书》上写出文字评语，提出成果等级建议。

3．省老龄科研中心汇总鉴定意见和结论，并及时告知课题承担单位和课题负责人。

会议鉴定程序：

1．省老龄科研中心宣布鉴定组成员名单，明确鉴定要求；

2．鉴定组组长主持鉴定；

3. 课题负责人或课题承担单位科研管理部门简要汇报研究成果；

4. 鉴定组成员分别发表鉴定意见；

5. 鉴定组总结评议，作出鉴定结论，并确定成果等级(课题组成员回避)；

6．鉴定组组长向课题组宣读鉴定结论；

第三十三条  课题鉴定的标准和内容是：

1．课题成果是否达到了课题预期设计要求；

2. 成果中提出的理论观点是否科学并具有新意，理论意义和学术价值如何；

3．研究所依据和使用的资料和数据是否准确、完整；

4．研究所运用的方法以及手段是否可靠、先进；

5．成果提出的对策建议是否具有针对性、可操作性，预期综合效益如何；

6．课题研究尚存在哪些问题和不足，尚需继续深入研究的问题是什么；

7．成果经鉴定，确定相应等级。成果的等级分三级：一级：在该学科或该领域处于省内领先(及以上)水平；二级：较好地达到了课题预期设计要求，在该学科或该领域处于省内先进水平；三级：未达到课题预期设计要求，限期修改，不能通过鉴定。

第三十四条  通讯鉴定专家意见如有严重分歧，由省老龄科研中心邀请有关专家对最终成果和通讯鉴定专家意见进行审议，写出审议意见，确定是否通过鉴定。

第三十五条  未通过鉴定的，允许课题组在半年内对成果进行修改，并重新申请鉴定；重新鉴定仍不能通过的，按撤项处理。

第三十六条  课题最终研究成果具备下列条件之一者，经省老龄科学研究中心同意，可以免于鉴定：

1．提出的理论观点、政策建议被厅局级以上党政机关完整采纳吸收的；

2．已由省级以上出版社(含省级)正式出版的。

属于上述情况者，应提交申请免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第三十七条  最终成果通过鉴定后，省老龄科研中心办理课题的验收结项手续。课题负责人应填写省老龄科研中心下发的《浙江省老龄科学研究中心规划课题鉴定结题审批书》。

第三十八条  课题研究完成后申请验收时，课题负责人应向省老龄科研中心提交下列材料：

（1）最终研究成果10份；

（2）《浙江省老龄科学研究中心规划课题鉴定结题审批书》5份；

（3）对课题成果进行社会推广或转化的建议1份；

（4）课题成果电子版。

第三十九条  省老龄科研中心将根据有关要求，审查最终研究成果、专家鉴定意见等文件，在《浙江省老龄科学研究中心规划课题鉴定结题审批书》上提出结题意见，上报省老龄工作委员会办公室批准。

第六章 成果的宣传与推广

第四十条  省老龄科研中心规划课题最终成果在正式出版、公开发表或向有关领导、决策部门报送时，均应在显著位置注明“浙江省老龄科学研究中心规划课题”标志。由出版社出版时，应在封面和扉页的显著位置注明同样标志。未注明者，不能作为该项课题的研究成果，省老龄科研中心不予验收，并取消今后申报课题和有关评奖的资格。

第四十一条  省老龄科研中心、课题组和课题承担单位应充分利用刊物、报纸、网站、广播电视等媒体和出版资助、教学、学术讲座等形式，加强对省老龄科研中心规划课题成果的宣传、推广和转化。对具有重要应用价值、重要学术意义的成果，省老龄科研中心及时摘报省委、省政府领导及有关部门。

第四十二条  凡正式出版的省老龄科研中心规划课题研究成果，其著作权和版权归属按《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国著作权法实施条例》办理，省老龄科研中心对成果可非经营性免费优先使用。

第四十三条  本办法自发布之日起实行。本办法解释权和修改权属浙江省老龄科学研究中心。

二○○八年十二月二十五日